## 점검기준
※ 교육용 가상 자료 — 관통 실습 ②에서 지식(업로드 파일)으로 연결하는 점검 기준입니다. 수치는 실습용 예시입니다.
번호 | 기준명 | 판정 조건 | 경계값·업계 관행 | 권고 문안(예시)
1 | 특정 사업자 편향 | 특정 제품·클라우드·인증 기반 실적을 요구해 충족 가능 업체가 소수(1~2개사)로 제한되는가 | 실적 요건은 "동종 시스템 구축 실적 N건"처럼 제품 중립으로. 충족 가능 업체 5개사 이상 확보 권장 | "최근 3년 내 동종 업무포털 구축 실적 1건 이상 보유"로 완화
2 | 과도한 무상 하자보수 | 무상 하자보수 기간이 관행(1년 내외)을 크게 초과하는가 | 무상 1년 내외가 관행. 그 이상은 유상 유지보수 계약으로 분리 | "무상 하자보수 1년 + 유지보수 계약(유상) 별도 체결"
3 | 지체상금 과다 | 지체상금율이 일 0.3%를 초과하는가 | 통상 일 0.1~0.3%. 0.5% 이상은 제안 회피·가격 인상 요인 | "지체상금은 지연 1일당 계약금액의 1000분의 1(0.1%)"
4 | 과업 범위 불확정 | 착수 후 요구사항을 발주자가 일방 추가할 수 있게 열어 두었는가 | 요구사항 동결 시점(예: 착수 후 30일)과 변경 절차(변경계약)를 명시 | "상세 요구사항은 착수 후 30일 내 상호 합의로 확정하며, 이후 변경은 변경계약에 따른다"
5 | 비현실적 일정 | 과업 범위 대비 구축 기간이 현저히 짧은가(유사 사업 대비 50% 미만 등) | 웹+모바일+연동 포함 포털 구축은 통상 6개월 이상. 60일은 검수 부실·부실 구축 유발 | "사업 기간은 계약일로부터 6개월"로 조정하거나 범위를 1차 핵심 모듈로 축소